## Retrospectiva Sprints 1
SPRINT 1 |  | Responsable |  |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-01 | INICIO DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-01 | INICIO DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-01 | INICIO DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-01 | INICIO DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-01 | INICIO DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-02 | CIERRE DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-02 | CIERRE DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-02 | CIERRE DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-02 | CIERRE DE SESIÓN |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA |  |  | Historia | HU-006 | RECUPERAR CONTRASEÑA
|  | Tarea |  | Crear formulario de login |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de credenciales |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar redirección según rol |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar manejo de errores de autenticación |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar verificación de sesión activa |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear botón de cerrar sesión |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar lógica de logout |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar redirección a página de inicio |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Validar protección de páginas después de logout |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear modelo TokenRecuperacion |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista de solicitud de recuperación |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar generación de código único |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar envío de correo con código |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista de verificación de código |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de código (15 min) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar cambio de contraseña |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear templates de recuperación |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar seguridad (no revelar existencia) |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló un formulario de inicio de sesión con campos de correo electrónico y contraseña, utilizando Django Forms y Bootstrap para el diseño responsivo. |  | Estimacion | 0.3 horas | Descripcion | Se implementó la lógica de autenticación utilizando el sistema de autenticación de Django, validando credenciales contra la base de datos de usuarios. |  | Estimacion | 0.3 hora | Descripcion | Se configuró el sistema de redirección post-login que dirige a los usuarios a su dashboard correspondiente según su rol (Administrador, Trabajador, Familia). |  | Estimacion | 0.4 hora | Descripcion | Se implementaron mensajes de error claros y seguros para casos de credenciales inválidas, sin revelar información sensible sobre la existencia de usuarios. |  | Estimacion | 0.2 hora | Descripcion | Se configuró el sistema para verificar y mantener sesiones activas, incluyendo timeout automático y renovación de sesión. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se agregó un botón de cerrar sesión en la barra de navegación del sistema, accesible desde todas las páginas autenticadas. |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se implementó la vista de logout utilizando logout() de Django, que invalida la sesión del usuario de forma segura. |  | Estimacion | 0.4 horas | Descripcion | Se configuró la redirección automática a la página de inicio después del cierre de sesión exitoso. |  | Estimacion | 0.3 horas | Descripcion | Se verificó que todas las páginas protegidas requieran autenticación y redirijan correctamente después del logout. |  | Estimacion | 0.4 hora | Descripcion | Se creó el modelo TokenRecuperacion en la base de datos para almacenar códigos de recuperación únicos con timestamps de creación y expiración. |  | Estimacion | 0.5 hora | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite a los usuarios solicitar la recuperación de contraseña ingresando su correo electrónico. |  | Estimacion | 0.3 hora | Descripcion | Se implementó la generación de códigos alfanuméricos únicos de 6 dígitos para cada solicitud de recuperación. |  | Estimacion | 0.4 hora | Descripcion | Se configuró el envío de correos electrónicos con el código de recuperación utilizando el sistema de correo de Django. |  | Estimacion | 0.2 hora | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite al usuario ingresar el código recibido por correo para validar su identidad. |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se implementó la lógica de validación que verifica que el código sea correcto y no haya expirado (15 minutos desde la creación). |  | Estimacion | 0.4 horas | Descripcion | Se desarrolló la funcionalidad que permite al usuario establecer una nueva contraseña después de validar el código correctamente. |  | Estimacion | 0.4 hora | Descripcion | Se crearon los templates HTML para solicitud de recuperación, verificación de código y cambio de contraseña con diseño consistente. |  | Estimacion | 0.2 hora | Descripcion | Se implementaron medidas de seguridad para que el sistema no revele si un correo existe o no en la base de datos. |  | Estimacion | 0.5 hora
[6 empty] | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Formulario integrado con validación HTML5 y estilos consistentes con el diseño del sistema. |  |  |  | Comentarios | Se utilizó authenticate() de Django para validar credenciales de forma segura. |  |  |  | Comentarios | La redirección se implementó mediante decoradores y middleware personalizado para mejorar la experiencia de usuario. |  |  |  | Comentarios | Los mensajes de error son genéricos para evitar ataques de enumeración de usuarios. |  |  |  | Comentarios | Se configuraron parámetros de sesión en settings.py para optimizar seguridad y usabilidad. |  |  |  | Comentarios | Botón ubicado estratégicamente en el header para fácil acceso. |  |  |  | Comentarios | Se aseguró la limpieza completa de datos de sesión al cerrar. |  |  |  | Comentarios | Redirección implementada mediante LOGOUT_REDIRECT_URL en settings. |  |  |  | Comentarios | Se utilizaron decoradores @login_required para proteger todas las vistas sensibles. |  |  |  | Comentarios | Modelo incluye campos para código, usuario, fecha de creación y expiración (15 minutos). |  |  |  | Comentarios | Vista con validación de correo y mensajes genéricos para seguridad. |  |  |  | Comentarios | Se utilizó secrets.token_urlsafe() para generar códigos seguros y únicos. |  |  |  | Comentarios | Se creó template de correo HTML con instrucciones claras y código destacado. |  |  |  | Comentarios | Vista con validación en tiempo real y mensajes de error claros. |  |  |  | Comentarios | Validación incluye verificación de expiración y uso único del código. |  |  |  | Comentarios | Se incluyó validación de fortaleza de contraseña y confirmación de contraseña. |  |  |  | Comentarios | Templates responsivos con Bootstrap y mensajes de ayuda claros. |  |  |  | Comentarios | Mensajes genéricos en todos los casos para prevenir enumeración de usuarios.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-13
Número de iteración / sprint | Sprint 1
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Subestimamos la complejidad de la configuración del entorno de desarrollo. | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 1: Inicio de sesion, cierre de sesion, recuperar contraseña
Daily Meeting Sprint 1
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-13 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-13 | Cerrado
2 | Diseñar y crear formulario de Inicio de sesion | Felipe Quintul | 2024-10-13 | Cerrado
3 | crear cierre de sesion | Ricardo Flores | 2024-10-13 | Cerrado
4 | crear recuperar contraseña | Ricardo Flores | 2024-10-13 | Cerrado
5 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-13 | Cerrado
6 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-10-14 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 2
SPRINT 2 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-07 | CREAR NUEVOS USUARIOS |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-08 | DASHBOARD ADMINISTRADOR |  |  | Historia | HU-09 | LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA |  |  | Historia | HU-09 | LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA |  |  | Historia | HU-09 | LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA |  |  | Historia | HU-09 | LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA |  |  | Historia | HU-09 | LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-10 | EDITAR USUARIO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-11 | ELIMINAR USUARIO |  |  | Historia | HU-11 | ELIMINAR USUARIO |  |  | Historia | HU-11 | ELIMINAR USUARIO |  |  | Historia | HU-11 | ELIMINAR USUARIO
|  | Tarea |  | Crear formulario de creación de usuarios |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de correo único |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar asignación de roles |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar asignación de proyecto (Trabajador) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar asignación de vivienda (Familia) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista de creación de usuarios |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar mensajes de confirmación/error |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template dashboard_admin.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de proyectos |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de viviendas |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de registros postventa |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de evidencias recientes |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar vista de actividad reciente |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista listar_usuarios |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de usuarios con perfiles |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar contadores por rol |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template listar_usuarios.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar opciones de editar/eliminar |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista editar_usuario |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar formulario de edición |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar cambio de contraseña opcional |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización de rol y permisos |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar cambio de asignaciones |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template editar_usuario.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista eliminar_usuario |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación (no auto-eliminación) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar confirmación de eliminación |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template eliminar_usuario.html |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló un formulario completo para la creación de usuarios con campos para correo, contraseña, rol y asignaciones específicas según el tipo de usuario. |  | Estimacion | 0.3 horas | Descripcion | Se implementó validación a nivel de formulario y modelo para asegurar que cada correo electrónico sea único en el sistema. |  | Estimacion | 0.4 horas | Descripcion | Se configuró el sistema de asignación de roles (Administrador, Trabajador, Familia) con permisos diferenciados. |  | Estimacion | 0.3 hora | Descripcion | Se desarrolló la funcionalidad para asignar un proyecto específico a usuarios con rol Trabajador al momento de su creación. |  | Estimacion | 0.2 hora | Descripcion | Se implementó la asignación de vivienda específica para usuarios con rol Familia durante el proceso de creación. |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa el formulario de creación, valida datos y crea el usuario con su perfil correspondiente. |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se agregaron mensajes de éxito y error claros para informar al administrador sobre el resultado de la operación de creación. |  | Estimacion | 0.1 horas | Descripcion | Se diseñó y desarrolló el template principal del dashboard del administrador con secciones para métricas y resúmenes. |  | Estimacion | 0.3 horas | Descripcion | Se implementó la consulta de todos los proyectos del sistema con estadísticas básicas (total, activos, etc.). |  | Estimacion | 0.4 horas | Descripcion | Se desarrolló la consulta de viviendas con contadores por estado y tipo para mostrar en el dashboard. |  | Estimacion | 0,4 horas | Descripcion | Se implementó la consulta de registros de postventa con estadísticas por estado y urgencia. |  | Estimacion | 0,4 horas | Descripcion | Se desarrolló la consulta de evidencias fotográficas más recientes para mostrar en el dashboard. |  | Estimacion | 0,4 horas | Descripcion | Se creó una sección que muestra las actividades recientes del sistema (creaciones, actualizaciones, etc.). |  | Estimacion | 0,4 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que consulta y lista todos los usuarios del sistema con información de sus perfiles. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se implementó la consulta optimizada que incluye información de perfiles relacionados (Trabajador/Familia) usando select_related. |  | Estimacion | 0.5 hora | Descripcion | Se desarrollaron contadores que muestran la cantidad de usuarios por cada rol en el sistema. |  | Estimacion | 0,2 horas | Descripcion | Se creó el template con tabla responsiva que muestra usuarios, roles, correos y opciones de acción. |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se agregaron botones de acción (editar/eliminar) para cada usuario en la lista con confirmaciones. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite editar información de usuarios existentes, incluyendo datos básicos y de perfil. |  | Estimacion | 0,2 horas | Descripcion | Se creó un formulario pre-poblado con los datos actuales del usuario para su modificación. |  | Estimacion | 0,5 horas | Descripcion | Se implementó la funcionalidad para cambiar la contraseña del usuario de forma opcional durante la edición. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se desarrolló la funcionalidad para cambiar el rol del usuario y actualizar sus permisos correspondientes. |  | Estimacion | 0,5 horas | Descripcion | Se implementó la actualización de asignaciones (proyecto para Trabajador, vivienda para Familia) durante la edición. |  | Estimacion | 0,4 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de edición, mensajes de validación y diseño consistente con el sistema. |  | Estimacion | 0,2 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa la eliminación de usuarios con validaciones de seguridad. |  | Estimacion | 0,2 horas | Descripcion | Se implementó validación que previene que un usuario se elimine a sí mismo del sistema. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se desarrolló un sistema de confirmación en dos pasos (template + JavaScript) antes de eliminar un usuario. |  | Estimacion | 0,3 horas | Descripcion | Se creó el template de confirmación con información del usuario y advertencias sobre la acción irreversible. |  | Estimacion | 0,2 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Formulario dinámico que muestra campos según el rol seleccionado (Trabajador/Familia). |  |  |  | Comentarios | Validación tanto en frontend como backend para mejor experiencia de usuario. |  |  |  | Comentarios | Se utilizó el sistema de grupos de Django para gestionar roles y permisos. |  |  |  | Comentarios | Campo condicional que solo aparece cuando se selecciona rol Trabajador. |  |  |  | Comentarios | Validación para asegurar que la vivienda no esté ya asignada a otra familia. |  |  |  | Comentarios | Vista incluye manejo de errores y creación de objetos relacionados (PerfilTrabajador/PerfilFamilia). |  |  |  | Comentarios | Mensajes integrados con el sistema de mensajes de Django. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño moderno usando Bootstrap y cards para organizar información. |  |  |  | Comentarios | Consulta optimizada con agregaciones para mejor rendimiento. |  |  |  | Comentarios | Incluye filtros y agrupaciones para estadísticas relevantes. |  |  |  | Comentarios | Muestra registros recientes y contadores por estado (Abierta, En Proceso, Cerrada). |  |  |  | Comentarios | Muestra las últimas 10 evidencias subidas con thumbnails. |  |  |  | Comentarios | Log de actividades con timestamps y usuarios responsables. |  |  |  | Comentarios | Vista con paginación para manejar grandes volúmenes de usuarios. |  |  |  | Comentarios | Optimización de consultas para evitar N+1 queries. |  |  |  | Comentarios | Contadores calculados eficientemente con agregaciones. |  |  |  | Comentarios | Tabla con ordenamiento, búsqueda y diseño responsive. |  |  |  | Comentarios | Botones con confirmación JavaScript para prevenir eliminaciones accidentales. |  |  |  | Comentarios | Vista que maneja tanto usuarios como sus perfiles relacionados. |  |  |  | Comentarios | Formulario con validación y campos condicionales según rol. |  |  |  | Comentarios | Campo de contraseña opcional con validación de fortaleza. |  |  |  | Comentarios | Incluye validación para evitar conflictos en asignaciones al cambiar roles. |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios) |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios) |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios) |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios) |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios) |  |  |  | Comentarios | (Sin Comentarios)
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-16
Número de iteración / sprint | Sprint 2
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Nos comprometimos a más puntos de historia de los que podíamos realizar. | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 2: CREAR NUEVOS USUARIOS, DASHBOARD ADMINISTRADOR, LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA, EDITAR USUARIO EXISTENTE, ELIMINAR USUARIO
Daily Meeting Sprint 2
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-16 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-16 | Cerrado
2 | Crear CREAR NUEVOS USUARIOS | Ricardo Flores | 2024-10-16 | Cerrado
3 | Crear DASHBOARD ADMINISTRADOR | Felipe Quintul | 2024-10-16 | Cerrado
4 | Crear LISTAR USUARIOS DEL SISTEMA | Ricardo Flores | 2024-10-16 | Cerrado
5 | Crear EDITAR USUARIO EXISTENTE | Ricardo Flores | 2024-10-16 | Cerrado
6 | Crear ELIMINAR USUARIO | Ricardo Flores | 2024-10-16 | Cerrado
7 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-16 | Cerrado
8 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-10-17 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 3
SPRINT 3 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-012 | LISTAR PROYECTOS |  |  | Historia | HU-012 | LISTAR PROYECTOS |  |  | Historia | HU-012 | LISTAR PROYECTOS |  |  | Historia | HU-013 | CREAR NUEVO PROYECTO |  |  | Historia | HU-013 | CREAR NUEVO PROYECTO |  |  | Historia | HU-013 | CREAR NUEVO PROYECTO |  |  | Historia | HU-013 | CREAR NUEVO PROYECTO |  |  | Historia | HU-013 | CREAR NUEVO PROYECTO |  |  | Historia | HU-014 | EDITAR PROYECTO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-014 | EDITAR PROYECTO EXISTENTE |  |  | Historia | HU-014 | EDITAR PROYECTO EXISTENTE
|  | Tarea |  | Crear vista proyectos_list |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta ordenada por código |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template proyectos_list.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear formulario ProyectoForm |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de código único |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar modal con HTMX |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización automática de tabla |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar mensajes de confirmación |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar vista de edición con HTMX |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear modal de edición |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización de tabla |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló la vista que consulta y lista todos los proyectos del sistema con información relevante (código, nombre, constructora, etc.). |  | Estimacion | 0.2 horas | Descripcion | Se implementó el ordenamiento de proyectos por código de forma ascendente para facilitar la búsqueda y navegación. |  | Estimacion | 0.4 horas | Descripcion | Se creó el template con tabla responsiva que muestra proyectos con sus datos principales y opciones de acción (editar, ver detalles). |  | Estimacion | 0.1 horas | Descripcion | Se desarrolló el formulario Django para la creación de proyectos con campos para código, nombre, constructora, fecha de inicio, etc. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó validación a nivel de formulario y modelo para asegurar que cada código de proyecto sea único en el sistema. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló un modal interactivo usando HTMX para crear proyectos sin recargar la página, mejorando la experiencia de usuario. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se configuró HTMX para actualizar automáticamente la tabla de proyectos después de crear uno nuevo, sin recargar la página completa. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementaron mensajes de éxito y error que aparecen después de crear un proyecto, integrados con el sistema de mensajes de Django. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite editar proyectos existentes utilizando HTMX para cargar el formulario en un modal sin recargar la página. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se creó el modal de edición con formulario pre-poblado con los datos actuales del proyecto para su modificación. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se configuró la actualización automática de la tabla de proyectos después de editar, mostrando los cambios inmediatamente. |  | Estimacion | 0.5 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Vista con paginación y optimización de consultas usando select_related para constructora. |  |  |  | Comentarios | Ordenamiento aplicado tanto en la consulta como en la presentación de la tabla. |  |  |  | Comentarios | Tabla con diseño moderno, responsive y con opciones de acción integradas con HTMX. |  |  |  | Comentarios | Formulario con validación de campos requeridos y formato de código único. |  |  |  | Comentarios | Validación tanto en frontend como backend con mensajes de error claros. |  |  |  | Comentarios | Modal con carga dinámica de formulario y manejo de respuestas HTMX. |  |  |  | Comentarios | Actualización mediante swap de HTMX en la sección de la tabla. |  |  |  | Comentarios | Mensajes con diseño consistente y auto-dismiss después de unos segundos. |  |  |  | Comentarios | Vista con carga dinámica de datos del proyecto en el formulario de edición. |  |  |  | Comentarios | Modal reutilizable con diseño consistente con el modal de creación. |  |  |  | Comentarios | Actualización mediante HTMX que refresca solo la fila modificada o la tabla completa según corresponda.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-19
Número de iteración / sprint | Sprint 3
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Problemas de software en equipo de desarrollo | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 3: LISTAR PROYECTOS, CREAR NUEVO PROYECTO, EDITAR PROYECTO EXISTENTE
Daily Meeting Sprint 3
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-19 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-19 | Cerrado
2 | Crear LISTAR PROYECTOS | Ricardo Flores | 2024-10-19 | Cerrado
3 | Crear CREAR NUEVO PROYECTO | Ricardo Flores | 2024-10-19 | Cerrado
4 | Crear EDITAR PROYECTO EXISTENTE | Ricardo Flores | 2024-10-19 | Cerrado
5 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-19 | Cerrado
6 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-10-20 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 4
SPRINT 4 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul
|  | Historia |  | HU-016 | LISTAR VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-016 | LISTAR VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-016 | LISTAR VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-018 | CREAR VIVIENDA MANUALMENTE |  |  | Historia | HU-018 | CREAR VIVIENDA MANUALMENTE |  |  | Historia | HU-018 | CREAR VIVIENDA MANUALMENTE |  |  | Historia | HU-018 | CREAR VIVIENDA MANUALMENTE |  |  | Historia | HU-019 | EDITAR VIVIENDA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-019 | EDITAR VIVIENDA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-019 | EDITAR VIVIENDA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-020 | ELIMINAR VIVIENDA |  |  | Historia | HU-020 | ELIMINAR VIVIENDA |  |  | Historia | HU-020 | ELIMINAR VIVIENDA |  |  | Historia | HU-020 | ELIMINAR VIVIENDA |  |  | Historia | HU-021 | PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-021 | PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-021 | PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS |  |  | Historia | HU-021 | PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS
|  | Tarea |  | Crear vista viviendas_list |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar filtro por rol (Admin/Trabajador) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template viviendas_list.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear formulario ViviendaForm |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista crear_vivienda |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar creación automática de FichaInmueble |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template crear_vivienda.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista editar_vivienda |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización de ficha si cambia proyecto |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template editar_vivienda.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista eliminar_vivienda |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de registros asociados |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de familias asignadas |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template eliminar_vivienda.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista admin_viviendas |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar filtros por proyecto y tipo |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template admin_viviendas.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar opciones CRUD en la interfaz |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló la vista que consulta y lista todas las viviendas del sistema con información relevante (código, dirección, proyecto, tipo, etc.). |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó lógica de filtrado que muestra todas las viviendas para Administradores y solo las viviendas de su proyecto asignado para Trabajadores. |  | Estimacion | 1.0 hora | Descripcion | Se creó el template con tabla responsiva que muestra viviendas con sus datos principales, filtros y opciones de acción. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló el formulario Django para la creación de viviendas con campos para código, dirección, proyecto, tipo, coordenadas, etc. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa el formulario de creación, valida datos y crea la vivienda con su ficha inmueble asociada. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la lógica que crea automáticamente una FichaInmueble asociada a cada vivienda nueva con valores por defecto. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de creación, validación en tiempo real y diseño consistente con el sistema. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite editar información de viviendas existentes, incluyendo datos básicos y actualización de relaciones. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la lógica que actualiza automáticamente la FichaInmueble cuando se cambia el proyecto de una vivienda. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de edición pre-poblado, validación y diseño consistente con el sistema. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa la eliminación de viviendas con validaciones de seguridad e integridad referencial. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó validación que previene la eliminación de viviendas que tienen registros de postventa asociados. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló validación que previene la eliminación de viviendas que tienen familias asignadas. Estado: COMPLETADO |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template de confirmación con información de la vivienda, advertencias sobre registros asociados y botones de acción. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista principal del panel de administración de viviendas con funcionalidades de listado, filtrado y acciones CRUD. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementaron filtros avanzados que permiten filtrar viviendas por proyecto, tipo de vivienda y otros criterios relevantes. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se creó el template principal del panel con secciones para filtros, tabla de viviendas y acciones rápidas. |  | Estimacion | 2.0 horas | Descripcion | Se integraron botones y enlaces para crear, editar y eliminar viviendas directamente desde el panel de administración. |  | Estimacion | 1.0 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul
|  | Comentarios |  | Vista con consultas optimizadas usando select_related para proyecto y prefetch_related para relaciones. |  |  |  | Comentarios | Filtrado basado en permisos y rol del usuario autenticado. |  |  |  | Comentarios | Tabla con diseño moderno, filtros integrados y paginación para grandes volúmenes. |  |  |  | Comentarios | Formulario con validación de campos requeridos y relaciones con proyecto. |  |  |  | Comentarios | Vista con manejo de errores y creación de objetos relacionados en transacción. |  |  |  | Comentarios | Creación automática mediante señal post_save o en la vista para mantener integridad de datos. |  |  |  | Comentarios | Template con ayuda contextual, validación JavaScript y mensajes de error claros. |  |  |  | Comentarios | Vista que maneja actualización de vivienda y su ficha inmueble relacionada. |  |  |  | Comentarios | Validación y actualización en cascada para mantener consistencia de datos. |  |  |  | Comentarios | Template con campos condicionales y validación en tiempo real. |  |  |  | Comentarios | Vista con validaciones para prevenir eliminaciones que afecten datos relacionados. |  |  |  | Comentarios | Validación crítica para mantener integridad de datos históricos. |  |  |  | Comentarios | Protección de datos para evitar pérdida de información de asignaciones. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño de advertencia y mensajes informativos sobre restricciones. |  |  |  | Comentarios | Vista centralizada que integra todas las operaciones de gestión de viviendas. |  |  |  | Comentarios | Filtros con actualización dinámica usando JavaScript o HTMX para mejor UX. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño moderno, filtros colapsables y tabla interactiva. |  |  |  | Comentarios | Opciones integradas con modales o páginas según la acción, manteniendo consistencia de diseño.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-22
Número de iteración / sprint | Sprint 4
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Nos comprometimos otra vez con más puntos de historia de los que podíamos realizar. | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 4: LISTAR VIVIENDAS, CREAR VIVIENDA MANUALMENTE, EDITAR VIVIENDA EXISTENTE, ELIMINAR VIVIENDA, PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS
Daily Meeting Sprint 4
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-22 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-22 | Cerrado
2 | Crear LISTAR VIVIENDAS | Ricardo Flores | 2024-10-22 | Cerrado
3 | Crear CREAR VIVIENDA MANUALMENTE | Ricardo Flores | 2024-10-22 | Cerrado
4 | Crear EDITAR VIVIENDA EXISTENTE | Ricardo Flores | 2024-10-22 | Cerrado
5 | Crear ELIMINAR VIVIENDA | Ricardo Flores | 2024-10-22 | Cerrado
6 | Crear PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS | Felipe Quintul | 2024-10-22 | Cerrado
8 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-22 | Cerrado
9 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-10-23 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 5
SPRINT 5 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-022 | DASHBOARD TRABAJADOR |  |  | Historia | HU-022 | DASHBOARD TRABAJADOR |  |  | Historia | HU-022 | DASHBOARD TRABAJADOR |  |  | Historia | HU-022 | DASHBOARD TRABAJADOR |  |  | Historia | HU-022 | DASHBOARD TRABAJADOR |  |  | Historia | HU-023 | DASHBOARD FAMILIA |  |  | Historia | HU-023 | DASHBOARD FAMILIA |  |  | Historia | HU-023 | DASHBOARD FAMILIA |  |  | Historia | HU-023 | DASHBOARD FAMILIA |  |  | Historia | HU-024 | CREAR REGISTRO DE POSTVENTA |  |  | Historia | HU-024 | CREAR REGISTRO DE POSTVENTA |  |  | Historia | HU-024 | CREAR REGISTRO DE POSTVENTA |  |  | Historia | HU-024 | CREAR REGISTRO DE POSTVENTA |  |  | Historia | HU-024 | CREAR REGISTRO DE POSTVENTA |  |  | Historia | HU-025 | CAMBIAR ESTADO DE REGISTRO |  |  | Historia | HU-025 | CAMBIAR ESTADO DE REGISTRO |  |  | Historia | HU-025 | CAMBIAR ESTADO DE REGISTRO
|  | Tarea |  | Crear template dashboard_trabajador.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de proyecto asignado |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de viviendas del proyecto |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de registros postventa |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar mensaje informativo si no hay proyecto |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template dashboard_familia.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de vivienda asignada |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de registros de la vivienda |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar mensaje si no hay vivienda asignada |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear formulario RegistroPostventaForm |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar creación de registro |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar asignación de urgencia |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar fecha de vencimiento |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar estado por defecto "ABIERTA" |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista cambiar_estado_registro |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización de estado |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar actualización sin recargar (HTMX) |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se diseñó y desarrolló el template principal del dashboard del trabajador con secciones para información de su proyecto asignado y viviendas. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la consulta que obtiene el proyecto asignado al trabajador autenticado y muestra su información principal. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la consulta de todas las viviendas pertenecientes al proyecto asignado al trabajador con estadísticas básicas. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó la consulta de registros de postventa asociados a las viviendas del proyecto del trabajador, filtrados y ordenados. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó un mensaje informativo y amigable que se muestra cuando el trabajador no tiene un proyecto asignado. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se diseñó y desarrolló el template principal del dashboard de la familia con secciones para información de su vivienda asignada y registros. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la consulta que obtiene la vivienda asignada a la familia autenticada y muestra su información principal. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la consulta de todos los registros de postventa asociados a la vivienda de la familia, ordenados por fecha. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó un mensaje informativo que se muestra cuando la familia no tiene una vivienda asignada en el sistema. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se desarrolló el formulario Django para la creación de registros de postventa con campos para descripción, vivienda, urgencia, etc. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa el formulario, valida datos y crea el registro de postventa con estado inicial "ABIERTA". |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la funcionalidad para asignar nivel de urgencia al registro (Baja, Media, Alta, Crítica) con validación. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la lógica que calcula automáticamente la fecha de vencimiento del registro basada en el nivel de urgencia seleccionado. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se configuró el sistema para que todos los registros nuevos se creen con estado "ABIERTA" por defecto. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite cambiar el estado de un registro de postventa (ABIERTA, EN_PROCESO, CERRADA) con validaciones. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la lógica que actualiza el estado del registro, registra el cambio y actualiza timestamps correspondientes. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se configuró HTMX para actualizar el estado del registro sin recargar la página completa, mejorando la experiencia de usuario. |  | Estimacion | 1.5 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Template con diseño moderno usando Bootstrap y cards para organizar información relevante para trabajadores. |  |  |  | Comentarios | Consulta optimizada que obtiene proyecto con información relacionada (constructora, etc.). |  |  |  | Comentarios | Consulta con contadores por tipo de vivienda y estado general. |  |  |  | Comentarios | Muestra registros recientes con información de urgencia y estado. |  |  |  | Comentarios | Mensaje con instrucciones claras sobre qué hacer en esta situación. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño simple y claro, enfocado en la información relevante para familias. |  |  |  | Comentarios | Consulta que incluye información de proyecto, dirección y datos de contacto relevantes. |  |  |  | Comentarios | Muestra historial completo de registros con estados y fechas de actualización. |  |  |  | Comentarios | Mensaje con instrucciones sobre cómo contactar al administrador. |  |  |  | Comentarios | Formulario con validación de campos requeridos y selección de vivienda según rol del usuario. |  |  |  | Comentarios | Vista con manejo de errores y asignación automática de usuario creador. |  |  |  | Comentarios | Asignación de urgencia con impacto en fecha de vencimiento y priorización. |  |  |  | Comentarios | Cálculo automático según reglas de negocio (ej: Crítica = 3 días, Alta = 7 días, etc.). |  |  |  | Comentarios | Estado inicial consistente para todos los registros nuevos. |  |  |  | Comentarios | Vista con validación de transiciones de estado permitidas y registro de cambios. |  |  |  | Comentarios | Actualización con registro de auditoría para seguimiento de cambios. |  |  |  | Comentarios | Actualización dinámica con feedback visual inmediato y actualización de la interfaz.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-25
Número de iteración / sprint | Sprint 5
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Problemas con la sincronizacion con el nuevo integrante | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 5: DASHBOARD TRABAJADOR, DASHBOARD FAMILIA, CREAR REGISTRO DE POSTVENTA, CAMBIAR ESTADO DE REGISTRO
Daily Meeting Sprint 5
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-25 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-25 | Cerrado
2 | Crear DASHBOARD TRABAJADOR | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-10-25 | Cerrado
3 | Crear DASHBOARD FAMILIA | Ricardo Flores/Felipe Quintul | 2024-10-25 | Cerrado
4 | Crear CREAR REGISTRO DE POSTVENTA | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-10-25 | Cerrado
5 | Crear CAMBIAR ESTADO DE REGISTRO | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-10-25 | Cerrado
6 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-25 | Cerrado
7 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-10-26 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 6
SPRINT 6 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |  |  | Historia | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |  |  | Historia | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |  |  | Historia | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |  |  | Historia | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |  |  | Historia | HU-028 | SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
|  | Tarea |  | Crear formulario EvidenciaForm |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista subir_evidencia |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar subida de archivos |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar registro de quién subió |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar comentario opcional |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear galería de evidencias |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló el formulario Django para la subida de evidencias fotográficas con campos para archivo, registro de postventa asociado y comentario opcional. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa el formulario de subida, valida el archivo, lo guarda en el sistema de archivos y crea el registro de evidencia. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la funcionalidad de subida de archivos con configuración de Django para almacenar imágenes en directorio específico con nombres únicos. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la funcionalidad que registra automáticamente el usuario que subió la evidencia, asociándola a su perfil. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se implementó el campo de comentario opcional que permite a los usuarios agregar descripción o notas adicionales a la evidencia fotográfica. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la galería visual que muestra todas las evidencias asociadas a un registro de postventa con thumbnails, vista ampliada y filtros. |  | Estimacion | 2.0 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Formulario con validación de tipo de archivo (solo imágenes), tamaño máximo y campos requeridos. |  |  |  | Comentarios | Vista con manejo de errores, validación de archivos y almacenamiento seguro en MEDIA_ROOT. |  |  |  | Comentarios | Configuración de FileField/ImageField, generación de nombres únicos y validación de extensiones permitidas. |  |  |  | Comentarios | Asignación automática del usuario autenticado al campo usuario_subio del modelo. |  |  |  | Comentarios | Campo de texto opcional con validación de longitud máxima para mantener base de datos eficiente. |  |  |  | Comentarios | Galería con diseño tipo lightbox, paginación de imágenes y organización por fecha de subida.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-10-30
Número de iteración / sprint | Sprint 6
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Sobreestimamos el desarollo de la actividad | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 6: SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Daily Meeting Sprint 6
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-10-30 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-10-30 | Cerrado
2 | Crear SUBIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-10-30 | Cerrado
3 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-10-30 | Cerrado
4 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-11-01 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 7
SPRINT 7 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul |  | Responsable |  |  | Felipe Quintul
|  | Historia |  | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-030 | GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO |  |  | Historia | HU-031 | ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO |  |  | Historia | HU-031 | ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO |  |  | Historia | HU-031 | ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO |  |  | Historia | HU-031 | ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO |  |  | Historia | HU-031 | ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO |  |  | Historia | HU-032 | ACCEDER A CENTRO DE REPORTES |  |  | Historia | HU-032 | ACCEDER A CENTRO DE REPORTES |  |  | Historia | HU-032 | ACCEDER A CENTRO DE REPORTES |  |  | Historia | HU-032 | ACCEDER A CENTRO DE REPORTES
|  | Tarea |  | Configurar xhtml2pdf |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear función render_to_pdf |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template proyecto_pdf.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta de estadísticas |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar distribución por urgencia |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar logo de TECHO al PDF |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar límites (200 registros, 50 viviendas) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista reporte_proyecto_enviar |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar generación de PDF |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar envío de correo con adjunto |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear resumen ejecutivo en cuerpo del correo |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar footer de confidencialidad |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista reportes_home |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar lista de proyectos |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template reportes_home.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Agregar opciones PDF y Enviar por correo |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se configuró la librería xhtml2pdf en el proyecto Django para generar PDFs a partir de templates HTML, incluyendo instalación y configuración de dependencias. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la función utilitaria que convierte templates HTML a PDF utilizando xhtml2pdf, con manejo de errores y configuración de página. |  | Estimacion | 1.5 hora | Descripcion | Se diseñó y desarrolló el template HTML específico para el reporte PDF con estructura, estilos CSS inline y formato profesional. |  | Estimacion | 2.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la lógica que consulta y calcula estadísticas del proyecto (total viviendas, registros, estados, etc.) para incluir en el reporte. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la sección del reporte que muestra la distribución de registros de postventa por nivel de urgencia (Baja, Media, Alta, Crítica). |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se integró el logo de TECHO en el header del PDF con posicionamiento y tamaño adecuados para mantener la identidad corporativa. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementaron validaciones y límites que restringen el tamaño del reporte a máximo 200 registros y 50 viviendas para mantener rendimiento. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que genera el PDF del reporte y lo envía por correo electrónico a direcciones especificadas. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la generación del PDF en memoria antes del envío, utilizando la función render_to_pdf desarrollada anteriormente. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la funcionalidad de envío de correo electrónico con el PDF adjunto utilizando el sistema de correo de Django. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la generación de un resumen ejecutivo con estadísticas clave que se incluye en el cuerpo del correo electrónico. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se agregó un footer estándar de confidencialidad al correo electrónico indicando que la información es confidencial y de uso restringido. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista principal del centro de reportes que lista todos los proyectos disponibles para generar reportes. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó la consulta y presentación de todos los proyectos del sistema con información básica y opciones de acción. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template principal del centro de reportes con diseño moderno, lista de proyectos y opciones de acción para cada uno. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se integraron botones de acción para cada proyecto que permiten generar PDF o enviar reporte por correo directamente desde la lista. |  | Estimacion | 1.5 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul |  |  |  | Realizada por | Felipe Quintul
|  | Comentarios |  | Configuración de librería con manejo de dependencias y ajustes de encoding para caracteres especiales. |  |  |  | Comentarios | Función reutilizable con parámetros configurables para tamaño de página, orientación y márgenes. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño optimizado para PDF, incluyendo headers, footers y estilos compatibles con xhtml2pdf. |  |  |  | Comentarios | Consultas optimizadas con agregaciones para calcular métricas eficientemente. |  |  |  | Comentarios | Gráfico o tabla que visualiza la distribución porcentual y absoluta por urgencia. |  |  |  | Comentarios | Logo integrado desde archivo estático con manejo de rutas absolutas para xhtml2pdf. |  |  |  | Comentarios | Validación con mensajes informativos cuando se exceden los límites, sugiriendo filtros adicionales. |  |  |  | Comentarios | Vista con formulario para ingresar destinatarios y opción de incluir resumen ejecutivo. |  |  |  | Comentarios | Generación en memoria para evitar archivos temporales y mejorar seguridad. |  |  |  | Comentarios | Configuración de EmailMessage con adjunto PDF, asunto y destinatarios múltiples. |  |  |  | Comentarios | Resumen con métricas principales, formato HTML para mejor presentación y datos destacados. |  |  |  | Comentarios | Footer con texto legal estándar y formato consistente en todos los correos de reportes. |  |  |  | Comentarios | Vista con acceso restringido a administradores y lista ordenada de proyectos. |  |  |  | Comentarios | Lista con diseño de cards o tabla que muestra código, nombre y estadísticas básicas de cada proyecto. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño intuitivo, filtros opcionales y navegación clara hacia opciones de reporte. |  |  |  | Comentarios | Botones con iconos claros, modales de confirmación y feedback visual de acciones.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-11-08
Número de iteración / sprint | Sprint 7
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Problemas con la tarea "Enviar reporte por correo electronico", no se enviaba al correo del usuario. | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 7: GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO, ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO, ACCEDER A CENTRO DE REPORTES
Daily Meeting Sprint 7
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-11-08 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-11-08 | Cerrado
2 | Crear GENERAR REPORTE PDF DE PROYECTO | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-08 | Cerrado
3 | Crear ENVIAR REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-08 | Cerrado
4 | Crear ACCEDER A CENTRO DE REPORTES | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz/ Felipe Quintul | 2024-11-08 | Cerrado
5 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-11-08 | Cerrado
6 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-11-09 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 8
SPRINT 8 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-026 | MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 |  |  | Historia | HU-027 | ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA |  |  | Historia | HU-027 | ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA |  |  | Historia | HU-027 | ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA |  |  | Historia | HU-027 | ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA |  |  | Historia | HU-027 | ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
|  | Tarea |  | Crear método dias_desde_entrega en FichaInmueble |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear método dias_restantes_ds49 |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear método estado_ds49 |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear método porcentaje_ds49 |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista monitoreo_ds49 |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar clasificación por estados |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar contadores por estado |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template monitoreo_ds49.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista actualizar_fecha_entrega |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar formulario de fecha |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de fecha |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template actualizar_fecha_entrega.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar recálculo automático de DS 49 |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló el método que calcula los días transcurridos desde la fecha de entrega de la vivienda hasta la fecha actual. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó el método que calcula los días restantes para cumplir el período de garantía de 120 días según DS 49. |  | Estimacion | 1.0 hora | Descripcion | Se desarrolló el método que determina el estado del cumplimiento DS 49 (Dentro de plazo, Por vencer, Vencido, Sin fecha). |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó el método que calcula el porcentaje de cumplimiento del período de garantía (0-100%). |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista principal que consulta todas las viviendas y sus estados DS 49, organizándolas por categorías. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la lógica que clasifica las viviendas en grupos según su estado DS 49 para facilitar el monitoreo. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrollaron contadores que muestran la cantidad de viviendas en cada estado DS 49 para un resumen rápido. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template principal del monitoreo con secciones por estado, tablas de viviendas, contadores y alertas visuales. |  | Estimacion | 2.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite actualizar la fecha de entrega de una vivienda, accesible desde el monitoreo DS 49. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se creó el formulario específico para actualizar la fecha de entrega con validación de formato y rango de fechas. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó validación que asegura que la fecha de entrega sea válida, no futura y coherente con el contexto del proyecto. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de fecha, información de la vivienda y contexto sobre el impacto en DS 49. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó la lógica que recalcula automáticamente todos los valores DS 49 (días restantes, estado, porcentaje) al actualizar la fecha. |  | Estimacion | 1.0 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Método con manejo de casos donde la fecha de entrega es None, retornando None o 0 según lógica de negocio. |  |  |  | Comentarios | Cálculo basado en fecha de entrega + 120 días, con valores negativos si ya se excedió el plazo. |  |  |  | Comentarios | Lógica de clasificación con umbrales definidos (ej: vencido si >120 días, por vencer si <30 días restantes). |  |  |  | Comentarios | Cálculo porcentual con manejo de casos límite (0%, 100%, >100% si vencido). |  |  |  | Comentarios | Vista con consultas optimizadas y agrupación de viviendas por estado para presentación eficiente. |  |  |  | Comentarios | Clasificación en listas separadas: dentro de plazo, por vencer, vencidas, sin fecha de entrega. |  |  |  | Comentarios | Contadores calculados eficientemente con agregaciones de base de datos. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño de dashboard, colores diferenciados por estado y filtros para búsqueda. |  |  |  | Comentarios | Vista con permisos adecuados y validación de datos de entrada. |  |  |  | Comentarios | Formulario con widget de fecha HTML5 y validación de fechas futuras no permitidas. |  |  |  | Comentarios | Validación tanto en frontend como backend con mensajes de error claros. |  |  |  | Comentarios | Template con vista previa de cómo afectará el cambio al estado DS 49 antes de guardar. |  |  |  | Comentarios | Recálculo mediante señales o en la vista para mantener consistencia de datos en tiempo real.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-11-12
Número de iteración / sprint | Sprint 8
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Error en el cálculo de fechas | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 8: MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49, ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
Daily Meeting Sprint 8
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-11-12 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-11-12 | Cerrado
3 | Crear MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DS 49 | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-12 | Cerrado
4 | Crear ACTUALIZAR FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-12 | Cerrado
8 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-11-12 | Cerrado
9 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-11-13 | Cerrado

## Retrospectiva Sprints 9
SPRINT 9 |  | Responsable |  |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores |  | Responsable |  |  | Ricardo Flores
|  | Historia |  | HU-034 | LISTAR CONSTRUCTORAS |  |  | Historia | HU-034 | LISTAR CONSTRUCTORAS |  |  | Historia | HU-034 | LISTAR CONSTRUCTORAS |  |  | Historia | HU-035 | CREAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-035 | CREAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-035 | CREAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-035 | CREAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-036 | EDITAR CONSTRUCTORA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-036 | EDITAR CONSTRUCTORA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-036 | EDITAR CONSTRUCTORA EXISTENTE |  |  | Historia | HU-037 | ELIMINAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-037 | ELIMINAR CONSTRUCTORA |  |  | Historia | HU-037 | ELIMINAR CONSTRUCTORA
|  | Tarea |  | Crear vista admin_constructoras |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar consulta ordenada por nombre |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template admin_constructoras.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear formulario ConstructoraForm |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de RUT único |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista crear_constructora |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template crear_constructora.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista editar_constructora |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación (RUT no modificable) |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template editar_constructora.html |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear vista eliminar_constructora |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Implementar validación de proyectos asociados |  | Estado | COMPLETADO | Tarea | Crear template eliminar_constructora.html |  | Estado | COMPLETADO
|  | Descripcion |  | Se desarrolló la vista que consulta y lista todas las constructoras del sistema con información relevante (nombre, RUT, contacto, etc.). |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó el ordenamiento de constructoras por nombre de forma ascendente para facilitar la búsqueda y navegación. |  | Estimacion | 0.5 horas | Descripcion | Se creó el template con tabla responsiva que muestra constructoras con sus datos principales y opciones de acción (editar, eliminar). |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló el formulario Django para la creación de constructoras con campos para nombre, RUT, dirección, teléfono, correo, etc. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó validación a nivel de formulario y modelo para asegurar que cada RUT de constructora sea único en el sistema. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa el formulario de creación, valida datos y crea la constructora en la base de datos. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de creación, validación en tiempo real y diseño consistente con el sistema. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que permite editar información de constructoras existentes, pre-poblando el formulario con datos actuales. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se implementó validación que previene la modificación del RUT durante la edición, ya que es un identificador único e inmutable. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template con formulario de edición pre-poblado, validación y diseño consistente con el sistema. |  | Estimacion | 1.5 horas | Descripcion | Se desarrolló la vista que procesa la eliminación de constructoras con validaciones de seguridad e integridad referencial. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se implementó validación que previene la eliminación de constructoras que tienen proyectos asociados en el sistema. |  | Estimacion | 1.0 horas | Descripcion | Se creó el template de confirmación con información de la constructora, advertencias sobre proyectos asociados y botones de acción. |  | Estimacion | 1.0 horas
[6 empty] | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores |  |  |  | Realizada por | Ricardo Flores
|  | Comentarios |  | Vista con paginación y optimización de consultas para mejor rendimiento con grandes volúmenes. |  |  |  | Comentarios | Ordenamiento aplicado en la consulta de base de datos para eficiencia. |  |  |  | Comentarios | Tabla con diseño moderno, responsive y con opciones de acción integradas, similar a otros módulos del sistema. |  |  |  | Comentarios | Formulario con validación de campos requeridos y formato de RUT chileno. |  |  |  | Comentarios | Validación con formato y verificación de dígito verificador del RUT chileno. |  |  |  | Comentarios | Vista con manejo de errores y mensajes de confirmación/error claros. |  |  |  | Comentarios | Template con ayuda contextual, validación JavaScript y mensajes de error claros. |  |  |  | Comentarios | Vista con manejo de actualización y validaciones específicas para edición. |  |  |  | Comentarios | Campo RUT deshabilitado en el formulario de edición con mensaje explicativo. |  |  |  | Comentarios | Template con campos editables claramente diferenciados y validación en tiempo real. |  |  |  | Comentarios | Vista con validaciones para prevenir eliminaciones que afecten datos relacionados. |  |  |  | Comentarios | Validación crítica que muestra lista de proyectos asociados si existen, requiriendo reasignación previa. |  |  |  | Comentarios | Template con diseño de advertencia, mensajes informativos sobre restricciones y confirmación en dos pasos.
Resumen de la Reunión Retrospectiva
Empresa / Organización | TECHO
Proyecto | "Sistema de Gestion de Postventa"
Lugar | Microsoft Teams
Fecha | 2024-11-16
Número de iteración / sprint | Sprint 9
Personas convocadas a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
Personas que asistieron a la reunión | Ricardo Flores - Developer Felipe Quintul - Scrum Master Muriel Romero -Developer Cristopher Muñoz - Developer
¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
La hora acordada para los daily meetings (16:00 PM) fue cómoda para todos los integrantes del equipo. | Cuello de botella en la documentación. Nos centramos tanto en programar que dejamos la actualización de los manuales y documentos técnicos para última hora. | Que las reuniones no duren mas de lo necesario, vamos directo al grano exponiendo los temas correspondientes.
Se desarrollaron con éxito las tarea del sprint 9: LISTAR CONSTRUCTORAS, CREAR CONSTRUCTORA, EDITAR CONSTRUCTORA EXISTENTE, ELIMINAR CONSTRUCTORA
Daily Meeting Sprint 9
Características de la Reunión
Reunión | Presencial |  | Virtual | X
Tipo de reunión | Daily Sprint
Propósito de la reunión | Cierre Tarea, reporte de avance
Lugar | Sala de reuniones
Fecha | 2024-11-16 |  | Hora Inicio | 16:00
|  |  | Hora Término | 16:15
Acuerdos de la Reunión
Item | Acuerdos | Responsable | Fecha | Estado
1 | Mejorar procesos de trabajo mediante la implementación de micro pausas para descanso que no afectan el desempeño del equipo | Felipe Quintul | 2024-11-16 | Cerrado
3 | Crear LISTAR CONSTRUCTORAS | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-16 | Cerrado
4 | Crear CREAR CONSTRUCTORA | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-16 | Cerrado
5 | Crear EDITAR CONSTRUCTORA EXISTENTE | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-16 | Cerrado
6 | Crear ELIMINAR CONSTRUCTORA | Ricardo Flores/Cristopher Muñoz | 2024-11-16 | Cerrado
8 | Registro de impedimentos que reducen el desempeño del equipo | Todos | 2024-11-16 | Cerrado
9 | Registro de las actividades a desarrollar durante el día. | Todos | 2024-11-17 | Cerrado