## CRITERIOS DE DEFINITION OF DONE
|  | CRITERIOS DE DEFINITION OF DONE |  |  |  | DoD – Criterios específicos
ID DoD | Nombre | Descripción (en lenguaje simple) | Prioridad | ID DoD | Nombre | Descripción (en simple) | Prioridad
DoD 1 | Desarrollo completo | El código de la historia está terminado, funciona, no tiene código de prueba ni comentarios basura y sigue los estándares. | CRÍTICA | A.1 | Validación de credenciales | El sistema compara correo y contraseña con la base de datos y solo permite el acceso si los datos son correctos. | CRÍTICA
DoD 2 | Criterios de aceptación cumplidos | La historia cumple todo lo que se definió en los criterios de aceptación (casos normales y casos límite). | CRÍTICA | A.2 | Redirección según rol | Al iniciar sesión, cada rol (Admin, Trabajador, Familia) es enviado a su pantalla inicial correspondiente. | CRÍTICA
DoD 3 | Pruebas manuales realizadas | Se probó la funcionalidad “como usuario real” con distintos roles y no hay errores graves que impidan usarla. | ALTA | A.3 | Manejo seguro de sesiones | La sesión se crea y mantiene de forma segura y no permite acceder a páginas privadas sin estar logueado. | CRÍTICA
DoD 4 | Permisos y seguridad | Cada rol (Admin, Trabajador, Familia) ve solo lo que le corresponde y no se exponen datos sensibles. | CRÍTICA | A.4 | Cierre de sesión correcto | El cierre de sesión funciona bien y, después del logout, no se puede volver a páginas privadas usando el botón “Atrás”. | CRÍTICA
DoD 5 | Integración al sistema | Lo nuevo está integrado a la rama principal, no rompe lo que ya existía y la BD está actualizada correctamente. | CRÍTICA | A.5 | Recuperación de contraseña | La opción “Olvidé mi contraseña” funciona y permite recuperar el acceso siguiendo el flujo definido. | ALTA
DoD 6 | Interfaz de usuario completa | La pantalla está bien presentada, es entendible, responsive y todos los botones, links y formularios funcionan. | ALTA | A.6 | Protección contra ataques | Hay medidas básicas contra fuerza bruta y CSRF u otros ataques de autenticación. | CRÍTICA
DoD 7 | Manejo correcto de archivos | Las imágenes y evidencias se guardan en la carpeta correcta, se validan y no quedan archivos huérfanos al borrar datos. | ALTA | B.1 | Crear con validaciones | Al crear registros se validan los campos, se muestran mensajes de éxito/error y se actualiza la lista en pantalla. | ALTA
DoD 8 | Envío de correos funcional | Si la historia incluye correos, estos se envían bien, llegan con el contenido correcto y el sistema maneja errores. | MEDIA | B.2 | Leer datos correctamente | Al listar, se ven datos correctos, los filtros funcionan y se respetan los permisos de cada rol. | ALTA
DoD 9 | Generación de PDFs | Los PDFs se generan sin errores, con logo TECHO, datos correctos y un formato presentable para usar con familias. | MEDIA | B.3 | Actualizar con formularios prellenados | Al editar, los formularios aparecen prellenados, se validan los cambios y se confirma la actualización. | ALTA
DoD 10 | Notificaciones internas | Si la historia tiene avisos/notificaciones, se crean para las personas correctas y se muestran claramente en el sistema. | MEDIA | B.4 | Eliminar con confirmación | Para eliminar se pide confirmación, se revisan dependencias y se muestran mensajes claros de resultado. | ALTA
DoD 11 | Accesibilidad básica | La pantalla tiene buen contraste, se puede navegar con teclado y las imágenes importantes tienen texto alternativo. | MEDIA | B.5 | Actualización HTMX (si aplica) | Cuando se usa HTMX, las listas o secciones se actualizan sin recargar toda la página. | MEDIA
DoD 12 | Documentación actualizada | La historia está marcada como “Implementada” en el documento de Historias de Usuario y se actualizó lo que cambió. | ALTA | C.1 | PDF generado correctamente | Los reportes en PDF se generan sin errores desde el sistema. | ALTA
DoD 13 | Revisión de código | Al menos otra persona (o tú misma en una segunda pasada) revisó el código y se corrigieron detalles evidentes. | ALTA | C.2 | Contenido completo y preciso | El PDF incluye toda la información necesaria y los datos son correctos. | ALTA
DoD 14 | Pruebas en ambiente de pruebas | La funcionalidad se probó en el entorno de pruebas, con datos de ejemplo, y no se ven errores en los logs. | CRÍTICA | C.3 | Diseño profesional con logo TECHO | El PDF tiene un diseño ordenado, legible y con el logo e identidad visual de TECHO. | MEDIA
DoD 15 | Aprobación del Product Owner (PO) | El PO revisó la historia, quedó conforme y la marcó como lista para pasar a producción. | CRÍTICA | C.4 | Envío de reporte por correo (si aplica) | Si corresponde, el sistema puede enviar el PDF por correo y se probó que llega bien. | MEDIA
|  |  |  | C.5 | Límites de datos respetados | Los reportes respetan límites de datos (cantidad de registros, rangos de fechas, etc.) sin romper el sistema. | MEDIA
|  |  |  | D.1 | Validación de tipos y tamaños de archivos | Solo se permiten archivos con tipos y tamaños aceptados (imágenes, PDFs, etc.). | ALTA
|  |  |  | D.2 | Almacenamiento en rutas correctas | Los archivos se guardan en carpetas/rutas definidas (por ejemplo /media/evidencias/, /media/avatars/). | ALTA
|  |  |  | D.3 | Visualización de archivos | Los archivos subidos se pueden abrir o ver correctamente desde el sistema. | ALTA
|  |  |  | D.4 | Eliminación de archivos huérfanos | Cuando se borra un registro, se borran también los archivos asociados para que no queden sueltos en el servidor. | ALTA
|  |  |  | D.5 | URLs accesibles | Los enlaces a los archivos funcionan y no devuelven errores. | MEDIA
|  |  |  | E.1 | Datos correctos por rol en dashboard | El dashboard muestra información adecuada según el rol del usuario (Admin, Trabajador, etc.). | ALTA
|  |  |  | E.2 | Contadores precisos | Los contadores y totales del dashboard muestran valores correctos. | ALTA
|  |  |  | E.3 | Actualización de datos en dashboard | Cuando cambian los datos en el sistema, el dashboard refleja esos cambios correctamente. | ALTA
|  |  |  | E.4 | Enlaces a detalles funcionan | Desde el dashboard se puede ir a la vista detallada usando los enlaces y todos funcionan. | ALTA
|  |  |  | E.5 | Mensajes cuando no hay datos | Si no hay información para mostrar, el dashboard indica claramente que no hay datos, en vez de quedar vacío o con error. | MEDIA
|  |  |  | F.1 | Creación de registros de postventa | Se pueden crear registros de postventa sin errores siguiendo el flujo definido. | CRÍTICA
|  |  |  | F.2 | Asociación a proyecto/vivienda correcta | Cada registro de postventa queda bien asociado al proyecto y vivienda que corresponde. | CRÍTICA
|  |  |  | F.3 | Gestión correcta de estados | Los estados de postventa (ejemplo: abierto, en proceso, cerrado) se cambian y se guardan correctamente. | ALTA
|  |  |  | F.4 | Asociación de evidencias | Las evidencias (fotos, documentos) se pueden subir y quedan ligadas al registro de postventa correcto. | ALTA
|  |  |  | F.5 | Usuarios pueden comentar apropiadamente | Los usuarios autorizados pueden agregar comentarios en los casos de postventa según lo definido. | MEDIA
|  |  |  | F.6 | Comentarios funcionan (si aplica) | El sistema muestra, guarda y, si corresponde, permite editar o eliminar comentarios sin errores. | MEDIA

## DESCRIPCIONES
| CHECKLIST DE VERIFICACIÓN |  |  |  | Excepciones y Notas |  |  |  | Responsabilidades
ID CHK | Nombre | Descripción | Prioridad | ID EXC | Nombre | Descripción | Prioridad | ID ROL | Rol | Responsabilidad | Prioridad
CHK-1 | Código escrito y funcional | El código de la historia está completo y funciona sin errores graves. | CRÍTICA | EXC-1 | Dependencias externas | Si la historia depende de APIs/servicios externos que aún no están disponibles, puede considerarse “HECHA” si la integración está lista, probada con mocks y se deja documentada la dependencia pendiente. | MEDIA | ROL-1 | DESARROLLADOR | Asegurar que el código cumpla todos los criterios técnicos definidos en la DoD. | ALTA
CHK-2 | Criterios de aceptación cumplidos | La historia cumple todo lo que se definió en los criterios de aceptación. | CRÍTICA | EXC-2 | Historias técnicas | Las historias técnicas (HT-XXX) pueden tener criterios más técnicos, pero aun así deben cumplir los mismos estándares de calidad definidos en la DoD. | ALTA | ROL-2 | PRODUCT OWNER | Validar que la historia cumple los criterios de negocio y decidir si se acepta o no. | ALTA
CHK-3 | Pruebas manuales realizadas | Se probó la funcionalidad “a mano” y se verificó que el flujo funciona correctamente. | ALTA | EXC-3 | Bugs menores como deuda técnica | Si en la revisión aparecen bugs menores que no son críticos ni afectan lo principal, se pueden registrar como deuda técnica y la historia igual se marca como “HECHA”. | MEDIA | ROL-3 | SCRUM MASTER | Facilitar que se cumplan los criterios, ayudar al equipo y remover impedimentos. | MEDIA
CHK-4 | Permisos y seguridad validados | Se revisó que los roles, accesos y datos sensibles estén bien protegidos. | CRÍTICA | EXC-4 | Historias de rendimiento | Las mejoras de rendimiento pueden requerir pruebas de carga adicionales, pero esto aplica solo a las historias específicas de rendimiento. | ALTA | ROL-4 | EQUIPO | Revisar el código, apoyar en la validación y asegurar que se cumpla la DoD en conjunto. | MEDIA
CHK-5 | Integrado en rama principal | Los cambios están integrados en la rama principal del proyecto sin romper nada existente. | CRÍTICA |  |  |  |  | ROL-5 | TODOS | No marcar historias como “HECHA” hasta que se hayan cumplido todos los criterios definidos en la DoD. | CRÍTICA
CHK-6 | Interfaz completa y responsive | La pantalla está terminada, se ve bien y se adapta a distintos tamaños de pantalla. | ALTA
CHK-7 | Manejo de archivos funciona | Si la historia usa archivos, subir, ver y borrar funciona correctamente. | MEDIA
CHK-8 | Envío de correos funciona | Si la historia incluye correos, se probó que se envían y llegan bien. | MEDIA
CHK-9 | Generación de PDFs funciona | Si la historia genera PDFs, estos se crean sin errores y con la información correcta. | MEDIA
CHK-10 | Notificaciones funcionan | Si hay notificaciones, se crean y muestran como corresponde. | MEDIA
CHK-11 | Accesibilidad básica verificada | Se revisó contraste, navegación básica y textos alternativos cuando corresponde. | MEDIA
CHK-12 | Documentación actualizada | Se actualizaron los documentos necesarios (por ejemplo, descripción de la historia o módulo). | ALTA
CHK-13 | Código revisado | Otra persona (o tú en una segunda pasada) revisó el código y se corrigieron detalles importantes. | ALTA
CHK-14 | Probado en ambiente de pruebas | La funcionalidad fue probada en el ambiente de pruebas, no solo en local. | CRÍTICA
CHK-15 | Aprobado por Product Owner | El Product Owner revisó la historia y dio su visto bueno. | CRÍTICA
CHK-16 | Estado actualizado en HU | El estado de la historia quedó actualizado en el documento “Historias de Usuario.txt”. | ALTA
| Calidad y Estándares |  |  |  |  | Estados de una historia |  |  |  | Revisión y Actualización de la DoD
ID Q | Nombre | Descripción (en simple) | Prioridad |  | ID EST | Nombre | Descripción | ID REV | Nombre | Descripción (en simple) | Prioridad
Q-1 | Estándar código Python (PEP 8) | El código Python sigue las reglas básicas de PEP 8 (nombres claros, formato ordenado, etc.). | ALTA |  | EST-1 | PENDIENTE | Historia que está en el backlog y aún no se ha comenzado a trabajar. | REV-1 | Revisión periódica de la DoD | La Definition of Done se revisa al menos cada 3 sprints para confirmar que sigue siendo útil y vigente para el equipo. | ALTA
Q-2 | HTML semántico y accesible | Los templates HTML usan etiquetas correctas y apoyan la accesibilidad. | ALTA |  | EST-2 | EN PROGRESO | Historia que está siendo desarrollada actualmente. | REV-2 | Actualización según aprendizajes | Se ajusta la DoD cuando hay lecciones aprendidas, cambios en el proyecto o mejoras en los estándares de calidad. | ALTA
Q-3 | CSS responsive y consistente | Los estilos CSS permiten que el sistema se vea bien en distintos tamaños de pantalla y con un diseño coherente. | ALTA |  | EST-3 | IMPLEMENTADO | Historia que cumple la Definition of Done y está lista desde el equipo. | REV-3 | Registro de última actualización | Se deja registrada la fecha de la última actualización (por ejemplo: “Última actualización: Diciembre 2025”). | MEDIA
Q-4 | JavaScript mínimo (preferir HTMX) | Se usa la menor cantidad de JavaScript posible, privilegiando HTMX cuando aplica. | MEDIA |  | EST-4 | BLOQUEADA | Historia que no puede avanzar por dependencias externas u obstáculos.
Q-5 | Integridad referencial en la base de datos | Las relaciones de la base de datos están bien definidas y no se generan datos “huérfanos” o inconsistentes. | CRÍTICA
Q-6 | Sin código muerto ni comentarios basura | No quedan funciones sin uso ni bloques de código comentados innecesariamente. | MEDIA
Q-7 | Mensajes de error claros | Los mensajes de error ayudan al usuario a entender qué pasó y qué puede hacer. | ALTA
Q-8 | Experiencia de usuario fluida | El uso del sistema es simple, entendible y no genera pasos confusos o innecesarios. | ALTA