## Sprint Backlog
Sprint BackLog
ID sprint backlog | Historia de Usuario |  | Tareas |  | Estado
| ID Historia de usuario | Nombre | Numero Tarea | Nombre Tareas
SB-01 | HU-001 | Inicio de Sesión | T1 | Crear formulario de login | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de credenciales | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar redirección según rol | COMPLETADO
|  |  | T4 | Agregar manejo de errores de autenticación | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar verificación de sesión activa | COMPLETADO
| HU-002 | Cierre de Sesión | T1 | Crear botón de cerrar sesión | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar lógica de logout | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar redirección a página de inicio | COMPLETADO
|  |  | T4 | Validar protección de páginas después de logout | COMPLETADO
| HU-006 | Recuperar Contraseña | T1 | Crear modelo TokenRecuperacion | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear vista de solicitud de recuperación | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar generación de código único | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar envío de correo con código | COMPLETADO
|  |  | T5 | Crear vista de verificación de código | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar validación de código (15 min) | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar cambio de contraseña | COMPLETADO
|  |  | T8 | Crear templates de recuperación | COMPLETADO
|  |  | T9 | Implementar seguridad (no revelar existencia) | COMPLETADO
| HU-003 | Ver y Editar Perfil Personal | T1 | Crear vista perfil | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear formulario PerfilForm | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar edición de datos personales | COMPLETADO
|  |  | T4 | implementar bloqueo de campos críticos después de primera edición | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar subida de foto de perfil | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar campos adicionales (nacionalidad, teléfono secundario, dirección) | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar contacto de emergencia | COMPLETADO
|  |  | T8 | Implementar biografía personal | COMPLETADO
|  |  | T9 | Crear template perfil.html | COMPLETADO
| HU-005 | Solicitar Ayuda o Soporte | T1 | Crear formulario AyudaForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear vista ayuda | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar envío de correo con formato HTML profesional | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar adjunto de evidencia (imagen o PDF) | COMPLETADO
|  |  | T5 | Agregar información del usuario y rol al correo | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar branding TECHO en correo | COMPLETADO
|  |  | T7 | Crear template ayuda.html | COMPLETADO
|  |  | T8 | Implementar confirmación de envío exitoso | COMPLETADO
| HU-007 | Cambiar Modo Oscuro/Claro | T1 | Implementar sistema de temas en CSS (variables CSS) | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear botón toggle de tema en interfaz | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar guardado de preferencia en localStorage | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar transición suave entre temas | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar cambio de iconos según tema activo | COMPLETADO
|  |  | T6 | Aplicar tema en todas las páginas del sistema | COMPLETADO
| HU-008 | Ajustar Tamaño de Fuente | T1 | Implementar sistema de tamaños de fuente (Normal, Grande, Muy Grande) | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear controles de tamaño de fuente en interfaz | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar guardado de preferencia en localStorage | COMPLETADO
|  |  | T4 | Aplicar tamaño globalmente en toda la interfaz | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar notificación visual del cambio | COMPLETADO
SB-02 | HU-009 | Crear Nuevos usuarios | T1 | Crear formulario de creación de usuarios | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de correo único | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar asignación de roles | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar asignación de proyecto | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar asignación de vivienda | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear vista de creación de usuarios | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar mensajes de confirmación/error | COMPLETADO
| HU-010 | Dashboard Administrador | T1 | Crear template dashboard_admin.html | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta de proyectos | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar consulta de viviendas | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar consulta de registros postventa | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar consulta de evidencias recientes | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar vista de actividad reciente | COMPLETADO
| HU-011 | Listar Usuarios del Sistema | T1 | Crear vista listar_usuarios | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta de usuarios con perfiles | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar contadores por rol | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template listar_usuarios.html | COMPLETADO
|  |  | T5 | Agregar opciones de editar/eliminar | COMPLETADO
| HU-012 | Editar Usuario Existente | T1 | Crear vista editar_usuario | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar formulario de edición | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar cambio de contraseña opcional | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar actualización de rol y permisos | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar cambio de asignaciones | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear template editar_usuario.html | COMPLETADO
| HU-013 | Eliminar Usuario | T1 | Crear vista eliminar_usuario | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación (no auto-eliminación) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar confirmación de eliminación | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template eliminar_usuario.html | COMPLETADO
| HU-014 | Asignar Trabajadores a Proyectos | T1 | Crear vista asignar_trabajadores_proyecto | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar lista de trabajadores con proyectos asignados | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar asignación de proyecto a trabajador | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar desasignación de proyecto | COMPLETADO
|  |  | T5 | Mostrar trabajadores sin proyecto asignado | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear template asignar_trabajadores_proyecto.html | COMPLETADO
| HU-015 | Buscar Familias por RUT para Asignar Viviendas | T1 | Crear vista buscar_familia_por_rut | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar búsqueda por RUT (parcial o completo) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Mostrar familias encontradas con información completa | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar asignación de vivienda disponible a familia | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar desasignación de vivienda | COMPLETADO
|  |  | T6 | Mostrar viviendas disponibles (sin familia asignada) | COMPLETADO
|  |  | T7 | Validar que vivienda no esté ya asignada | COMPLETADO
|  |  | T8 | Crear template buscar_familia_por_rut.html | COMPLETADO
SB-03 | HU-016 | Listar Proyectos | T1 | Crear vista proyectos_list | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta ordenada por código | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template proyectos_list.html | COMPLETADO
| HU-017 | Crear Nuevo Proyecto | T1 | Crear formulario ProyectoForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de código único | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar modal con HTMX | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar actualización automática de tabla | COMPLETADO
|  |  | T5 | Agregar mensajes de confirmación | COMPLETADO
| HU-018 | Editar Proyecto Existente | T1 | Implementar vista de edición con HTMX | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear modal de edición | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar actualización de tabla | COMPLETADO
SB-04 | HU-020 | Listar Viviendas | T1 | Crear vista viviendas_list | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar filtro por rol (Admin/Trabajador) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template viviendas_list.html | COMPLETADO
| HU-022 | Crear Vivienda Manualmente | T1 | Crear formulario ViviendaForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear vista crear_vivienda | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar creación automática de FichaInmueble | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template crear_vivienda.html | COMPLETADO
| HU-025 | Panel de Administración de Viviendas | T1 | Crear vista admin_viviendas | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar filtros por proyecto y tipo | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template admin_viviendas.html | COMPLETADO
|  |  | T4 | Agregar opciones CRUD en la interfaz | COMPLETADO
| HU-023 | Editar Vivienda Existente | T1 | Crear vista editar_vivienda | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar actualización de ficha si cambia proyecto | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template editar_vivienda.html | COMPLETADO
| HU-024 | Eliminar Vivienda | T1 | Crear vista eliminar_vivienda | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de registros asociados | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar validación de familias asignadas | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template eliminar_vivienda.html | COMPLETADO
SB-05 | HU-026 | Dashboard Trabajador | T1 | Crear template dashboard_trabajador.html | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta de proyecto asignado | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar consulta de viviendas del proyecto | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar consulta de registros postventa | COMPLETADO
|  |  | T5 | Agregar mensaje informativo si no hay proyecto | COMPLETADO
| HU-027 | Dashboard Familia | T1 | Crear template dashboard_familia.html | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta de vivienda asignada | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar consulta de registros de la vivienda | COMPLETADO
|  |  | T4 | Agregar mensaje si no hay vivienda asignada | COMPLETADO
| HU-028 | Crear Registro de Postventa | T1 | Crear formulario RegistroPostventaForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar creación de registro | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar asignación de urgencia | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar fecha de vencimiento | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar estado por defecto "ABIERTA" | COMPLETADO
| HU-029 | Cambiar Estado de Registro | T1 | Crear vista cambiar_estado_registro | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar actualización de estado | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar actualización sin recargar (HTMX) | COMPLETADO
| HU-030 | Reportar Observación como Familia | T1 | Crear vista reportar_observacion_familia | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear formulario de reporte para familias | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar selección de recinto de lista predefinida | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar subida de hasta 5 archivos de evidencia | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar creación automática de FichaInmueble si no existe | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar estado_seguimiento "EN_REVISION" por defecto | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar notificación automática a trabajadores y admin | COMPLETADO
|  |  | T8 | Crear template reportar_observacion_familia.html | COMPLETADO
| HU-031 | Reportar Observación como Trabajador | T1 | Crear vista reportar_observacion_trabajador | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear formulario de reporte para trabajadores | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar selección de vivienda del proyecto asignado | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar subida de hasta 10 archivos (hasta 50MB cada uno) | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar creación automática de FichaInmueble si no existe | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear template reportar_observacion_trabajador.html | COMPLETADO
| HU-032 | Ver Detalle de Registro de Postventa | T1 | Crear vista detalle_registro_postventa | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar visualización de información completa del registro | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar visualización de todas las evidencias | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar visualización de comentarios del registro | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar control de acceso según rol (Familia solo ve su vivienda) | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear template detalle_registro_postventa.html | COMPLETADO
| HU-034 | Sistema de Comentarios en Registros | T1 | Crear modelo RegistroComentario | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear formulario RegistroComentarioForm | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear vista agregar_comentario_registro | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar permisos (Admin y Trabajador pueden agregar) | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar visualización de comentarios con autor, fecha y hora | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar orden cronológico (más recientes primero) | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar notificación automática a familia al agregar comentario | COMPLETADO
| HU-033 | Sistema de Notificaciones | T1 | Crear modelo Notificacion | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar generación automática de notificaciones | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar notificación cuando familia reporta observación | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar notificación cuando observación se resuelve | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar notificación cuando se agrega comentario | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear vista notificaciones_list | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar contador de notificaciones no leídas en interfaz | COMPLETADO
|  |  | T8 | Implementar filtros (todas, no leídas, leídas) | COMPLETADO
|  |  | T9 | Implementar marcar notificación como leída | COMPLETADO
|  |  | T10 | Implementar redirección a página correspondiente al hacer click | COMPLETADO
|  |  | T11 | Crear template notificaciones_list.html | COMPLETADO
| HU-035 | Ver Fichas de Inmueble | T1 | Crear vista fichas_inmuebles | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar filtro por proyecto | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar búsqueda por RUT propietario, dirección, código de proyecto | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar contadores de observaciones (total, pendientes, urgentes) | COMPLETADO
|  |  | T5 | Crear vista detalle_ficha_inmueble | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar visualización de todas las observaciones de la vivienda | COMPLETADO
|  |  | T7 | Mostrar información del propietario si está asignado | COMPLETADO
|  |  | T8 | Mostrar estado DS 49 de la ficha | COMPLETADO
|  |  | T9 | Implementar restricción (trabajadores solo ven fichas de su proyecto) | COMPLETADO
|  |  | T10 | Crear templates fichas_inmuebles.html y detalle_ficha_inmueble.html | COMPLETADO
SB-06 | HU-038 | Generar Reporte PDF de Proyecto | T1 | Configurar xhtml2pdf | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear función render_to_pdf | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template proyecto_pdf.html | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar consulta de estadísticas | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar distribución por urgencia | COMPLETADO
|  |  | T6 | Agregar logo de TECHO al PDF | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar límites (200 registros, 50 viviendas) | COMPLETADO
| HU-039 | Enviar Reporte por Correo Electrónico | T1 | Crear vista reporte_proyecto_enviar | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar generación de PDF | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar envío de correo con adjunto | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear resumen ejecutivo en cuerpo del correo | COMPLETADO
|  |  | T5 | Agregar footer de confidencialidad | COMPLETADO
| HU-040 | Acceder a Centro de Reportes | T1 | Crear vista reportes_home | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar lista de proyectos | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template reportes_home.html | COMPLETADO
|  |  | T4 | Agregar opciones PDF y Enviar por correo | COMPLETADO
| HU-041 | Generar Reporte General del Sistema | T1 | Crear vista ver_informe_general | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar cálculo de KPIs principales (proyectos, viviendas, observaciones) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar cálculo de tasa de resolución de observaciones | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar distribución geográfica (por región y comuna) | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar top constructoras con score y ranking | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar distribución de fallas por recinto | COMPLETADO
|  |  | T7 | Mostrar proyectos recientes | COMPLETADO
|  |  | T8 | Crear template ver_informe_general.html (vista HTML) | COMPLETADO
|  |  | T9 | Crear vista reporte_general_pdf | COMPLETADO
|  |  | T10 | Crear template reporte_general_pdf.html | COMPLETADO
SB-07 | HU-050 | Monitoreo de Cumplimiento DS 49 | T1 | Crear método dias_desde_entrega en FichaInmueble | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear método dias_restantes_ds49 | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear método estado_ds49 | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear método porcentaje_ds49 | COMPLETADO
|  |  | T5 | Crear vista monitoreo_ds49 | COMPLETADO
|  |  | T6 | Implementar clasificación por estados | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar contadores por estado | COMPLETADO
|  |  | T8 | Crear template monitoreo_ds49.html | COMPLETADO
| HU-051 | Actualizar Fecha de Entrega de Vivienda | T1 | Crear vista actualizar_fecha_entrega | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar formulario de fecha | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar validación de fecha | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template actualizar_fecha_entrega.html | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar recálculo automático de DS 49 | COMPLETADO
SB-08 | HU-042 | Listar Constructoras | T1 | Crear vista admin_constructoras | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar consulta ordenada por nombre | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template admin_constructoras.html | COMPLETADO
| HU-043 | Crear Constructora | T1 | Crear formulario ConstructoraForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de RUT único | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear vista crear_constructora | COMPLETADO
|  |  | T4 | Crear template crear_constructora.html | COMPLETADO
| HU-044 | Editar Constructora Existente | T1 | Crear vista editar_constructora | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación (RUT no modificable) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template editar_constructora.html | COMPLETADO
| HU-045 | Eliminar Constructora | T1 | Crear vista eliminar_constructora | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar validación de proyectos asociados | COMPLETADO
|  |  | T3 | Crear template eliminar_constructora.html | COMPLETADO
| HU-046 | Ver Ranking de Constructoras | T1 | Crear método de cálculo de score por constructora (0-100 puntos) | COMPLETADO
|  |  | T2 | Implementar clasificación por ranking (ORO, PLATA, BRONCE, CRÍTICO) | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar cálculo de KPIs por constructora (observaciones, resueltas, pendientes, urgentes) | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar cálculo de tasa de resolución | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar distribución de fallas por recinto (por constructora y general) | COMPLETADO
|  |  | T6 | Mostrar estadísticas globales del sistema | COMPLETADO
|  |  | T7 | Ordenar constructoras por score descendente | COMPLETADO
|  |  | T8 | Integrar ranking en vista de reporte general | COMPLETADO
SB-09 | HU-036 | Subir Evidencia Fotográfica | T1 | Crear formulario EvidenciaForm | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear vista subir_evidencia | COMPLETADO
|  |  | T3 | Implementar subida de archivos | COMPLETADO
|  |  | T4 | Implementar registro de quién subió | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar comentario opcional | COMPLETADO
|  |  | T6 | Crear galería de evidencias | COMPLETADO
SB-010 | HU-049 | Página de Inicio Informativa | T1 | Crear vista home | COMPLETADO
|  |  | T2 | Crear template home.html con información del sistema | COMPLETADO
|  |  | T3 | Agregar tarjetas con valores (accesibilidad, confianza, trazabilidad) | COMPLETADO
|  |  | T4 | Agregar logos de TECHO, MINVU y SERVIU | COMPLETADO
|  |  | T5 | Implementar diseño atractivo y profesional | COMPLETADO
|  |  | T6 | Agregar botón claro para iniciar sesión | COMPLETADO
|  |  | T7 | Implementar diseño completamente responsive | COMPLETADO