## Hoja1
CARTA GANTT TECHO-CHILE
| Titulo del proyecto |  |  | Software Post-Venta
| Nombre de la empresa |  |  | Techo-Chile
| Fecha |  |  | 2025-09-02
NÚMERO ACTIVIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACIÓN (DIAS) | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | Noviembre
[6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.0 | Inicio del proyecto
1.1 | Reunion Kick-off | Equipo de Proyecto y Gerente de Proyecto | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | bar: SEMANA 1 1
1.2 | Toma de requerimientos | Equipo de Proyecto y Gerente de Proyecto | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: SEMANA 1 2
2.0 | Planificacion
2.1 | Definir Requerimientos Funcionales y no funcionales | Equipo de proyecto | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | bar: SEMANA 1 3 to SEMANA 1 7
2.2 | Definir Historias de Usuario (backlog) | Equipo de proyecto | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 | bar: SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
2.3 | Priorizar backlog | Equipo de proyecto | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 5 | bar: SEMANA 2 11 to SEMANA 3 15
3.0 | Diseño
3.1 | Diseño de mockups | Equipo de desarrollo | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 5 | bar: SEMANA 3 16 to SEMANA 3 21
3.2 | Diseño de arquitectura de software | Equipo de desarrollo | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 7 | bar: SEMANA 4 22 to SEMANA 5 30
3.3 | Modelo de base de datos | Equipo de desarrollo | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 9 | bar: SEMANA 5 1 to SEMANA 6 12
4.0 | Construccion
4.1 | Desarrollo de software | Equipo de desarrollo | 2025-10-13 | 2025-11-17 | 26 | bar: SEMANA 7 13 to SEMANA 12 17
5.0 | Validacion
5.1 | Pruebas de software | Equipo de desarrollo | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 6 | bar: SEMANA 12 18 to SEMANA 12 23
6.0 | Cierre
6.1 | cierre |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 5 | bar: SEMANA 13 24 to SEMANA 13 28