## Hoja 1
ID | RIESGO | DESCRIPCION | PROB. | IMPACTO | NIVEL | ESTRATEGIA MITIGACION | RESPONSABLE
1 | Baja alfabetización digital de las familias | Algunas familias pueden tener poca experiencia usando plataformas web, lo que podría dificultar que entiendan cómo ver el estado de su postventa o usar ciertas funciones. | Media | Alto | Alto | Diseñar pantallas simples, con lenguaje claro, botones visibles, mensajes entendibles y, si es posible, apoyo del equipo TECHO para acompañar el uso. | Equipo de Diseño / Dev + Referente TECHO
2 | Poco tiempo del equipo TECHO para dar feedback | Las personas de TECHO suelen tener mucha carga de trabajo y podrían no tener tiempo para revisar avances o validar pantallas. | Alta | Alto | Alto | Acordar reuniones cortas pero concretas, mostrar avances por partes, enviar capturas y pequeños videos, priorizar feedback en funcionalidades clave. | Product Owner + Scrum Master
3 | Plazos académicos ajustados | El calendario de la institución es fijo y el tiempo para desarrollar y documentar todo es limitado. | Alta | Alto | Alto | Definir un MVP claro (lo mínimo que debe funcionar sí o sí), priorizar historias críticas y dejar mejoras estéticas o extras para una fase posterior. | Scrum Master + Equipo Dev
4 | Cambios en requisitos o en la forma de trabajo de TECHO | Durante el proyecto pueden aparecer nuevas necesidades o cambios en el proceso interno de postventa. | Media | Medio/Alto | Medio/Alto | Mantener el Product Backlog vivo, registrar cambios como nuevas historias, negociar alcance en cada sprint y dejar claro qué entra y qué no. | Product Owner
5 | Problemas técnicos con el servidor o la base de datos | Podrían surgir caídas de servidor, errores de despliegue o fallas en la base de datos, afectando pruebas y demostraciones. | Media | Alto | Alto | Usar ambientes de prueba, hacer respaldos básicos, probar despliegues antes de las demos, revisar logs y tener un plan sencillo para restaurar. | Equipo Dev
6 | Datos incompletos o poco claros para cargar el sistema | Falta de información ordenada sobre proyectos, viviendas o familias puede hacer difícil probar la plataforma con casos reales. | Media | Medio/Alto | Medio | "Trabajar con datos de ejemplo bien diseñados, pedir a TECHO casos reales representativos y documentar qué datos son obligatorios en cada pantalla.", | Product Owner + Equipo Dev
7 | Riesgo de exposición de datos sensibles | Se trabaja con datos de familias y viviendas; si no se cuidan bien, puede haber problemas de privacidad. | Media | Alto | Alto | Usar roles y permisos, evitar mostrar datos innecesarios, proteger accesos, no compartir credenciales y seguir buenas prácticas básicas de seguridad. | Equipo Dev
8 | Baja adopción del sistema por parte de los trabajadores de TECHO | Aunque la plataforma esté lista, existe el riesgo de que los equipos sigan usando Excel/correos por costumbre. | Media | Alto | Alto | Involucrar a TECHO desde el principio, mostrar beneficios claros (menos tiempo, más orden), ofrecer una pequeña guía de uso y hacer la plataforma lo más simple posible. | Product Owner + Referentes TECHO
9 | Falta de pruebas suficientes antes de la entrega | Por falta de tiempo, podrían quedar errores sin detectar en algunas pantallas o flujos. | Media | Medio/Alto | Medio/Alto | Definir casos de prueba mínimos por sprint, revisar funcionalidades críticas (login, creación de registros, reportes), hacer pruebas con roles distintos. | Equipo Dev + QA (si aplica)
10 | Dependencia fuerte de pocas personas del equipo | Si solo una o dos personas conocen bien la arquitectura o ciertas partes del código, el proyecto depende demasiado de ellas. | Media | Medio/Alto | Medio | Compartir conocimiento en las dailies, documentar decisiones técnicas, hacer revisiones de código y que más de una persona entienda cada módulo importante. | Scrum Master + Equipo Dev